Приложение №1

к приказу №      от «   »                               2010

программа перехода Московского авиационного института (государственного технического университета) на уровневую систему высшего профессионального образования

Утверждена на заседании Ученого совета МАИ от  29 марта 2010

| № | Мероприятие | Документы | Ответственные | Сроки | Утверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Отдела основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий для координации работ управления процессом перехода на ФГОС | Приказ о создании, Положение об Отделе основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | проректор по учебной работе | 31.03.10 | Ученый Совет, Ректор |
| 2. | Формирование перечня Основных образовательных программ, предполагаемых к реализации в МАИ в соответствии с ФГОС-3. | Перечень направлений подготовки и профили для уровня бакалавриата, направлений подготовки и магистерские программы для уровня магистратуры, специальности и специализации для уровня специалитета. | Выпускающие кафедры, деканаты, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий, проректор по учебной работе. | Сбор предложений до 31.03.10, утверждение до 30.04.10 | Ученый совет |
| 3. | Реализация компетентностно- модульного принципа построения дисциплин, составления сетевого графика изучения дисциплин | Список модулей дисциплин циклов ГСЭ, ЕН, ОПД; матрицы соответствия дисциплин компетенциями; сетевые графики изучения дисциплин | Выпускающие кафедры, деканаты, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий, проректор по учебной работе. | Сбор предложений до 31.03.10, утверждение до 30.04.10 | Проректор по учебной работе |
| 4. | Формирование структуры циклов ГСЭ, ЕН и общеинженерных дисциплин | Распределение объема между циклами и предметами в зачетных единицах и учебных часах. | Выпускающие кафедры, деканаты, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий, проректор по учебной работе. | Сбор предложений до 31.03.10, утверждение до 30.04.10 | Ученый совет |
| 5. | Формирование указаний к составлению примерных учебных планов по направлениям подготовки бакалавров, магистров и интегрированным специальностям | Инструкция по составлению учебных планов, шаблоны для циклов ГСЭ, ЕН и ОПД для групп факультетов. | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий, проректор по учебной работе. | Сбор предложений до 31.03.10, утверждение до 30.04.10 | Проректор по учебной работе |
| 6. | Разработка нормативно-правовой базы МАИ для внедрения уровневой системы образования и переходу на ФГОС | Решения Ученого совета, приказы и распоряжения по институту | Ректор, проректор по учебной работе, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.06.10 | Ученый совет, ректор |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по формированию первичных, ООП МАИ | Методические указания | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 15.05.10 | Проректор по учебной работе |
| 8. | Размещение на странице Отдела основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий сайта МАИ документов нормативно-правовой базы, методических указаний по формированию ООП | Комплекс страниц раздела Отдела основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий сайта МАИ | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 15.05.10 | Проректор по учебной работе |
| 9. | Обучение заведующих кафедрами и членов УМС факультетов методике разработки ООП | Программа обучения | Институт повышения квалификации, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 31.05.10 | Проректор по учебной работе |
| 10. | Разработка примерных учебных планов | Примерные учебные планы | Председатели УМС, деканаты, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 31.05.10 | Проректор по учебной работе |
| 11. | Разработка рабочих учебных и семестровых планов и календарных графиков для ООП | Учебные, семестровые планы, календарные графики | Заведующие выпускающими кафедрами, деканаты | 30.06.10 | Проректор по учебной работе |
| 12. | Разработка типовых программ практик и итоговых аттестаций | Типовые программы, положения о проведении практик и итоговых государственных аттестаций | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.06.10 | Проректор по учебной работе |

| 13. | Разработка методических указаний по подготовке УМК и организации учебного процесса в соответствии с ФГОС ВПО | Методические указания | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.06.10 | Проректор по учебной работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и профессорско-преподавательского состава с учетом введения уровневой системы высшего профессионального образования | Отчет по повышению квалификации | Институт повышения квалификации, отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.09.10 | Проректор по учебной работе |
| 15. | Разработка рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и итоговых аттестаций | Рабочие программы | Выпускающие кафедры | 31.10.10 | Проректор по учебной работе |
| 16. | Разработка комплекса оценочных средств для ООП | Оценочные средства | Выпускающие кафедры, Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 31.10.10 | Проректор по учебной работе |
| 17. | Анализ и выработка предложений по внедрению инновационных образовательных технологий | Список инновационных образовательных технологий, используемых при реализации ООП ФГОС | Выпускающие кафедры, Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.11.10 | Проректор по учебной работе |
| 18. | Формирование ООП МАИ | ООП МАИ | Выпускающие кафедры, Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 30.11.10 | Проректор по учебной работе |
| 19. | Утверждение ООП МАИ на Ученом совете | ООП МАИ | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 29.12.10 | Ученый Совет |
| 20. | Размещение ООП МАИ на странице Отдела основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий сайта МАИ | Комплект страниц сайта | Отдел основных образовательных программ и инновационных образовательных технологий | 01.01.11 | Проректор по учебной работе |
| 21. | Подготовка предложений для Минобрнауки по контрольным цифрам приема с учетом соответствующих уровней ВПО | Проект контрольных цифр приема на 2011г. | Выпускающие кафедры, деканаты, проректор по учебной работе. | 30.06.10 | Ректор |
| 22. | Оформление документов для лицензирования вуза и филиалов на право ведения образовательной деятельности по вновь вводимым ООП ВПО | Комплект документов в соответствии с требованиями по лицензированию | Проректор по учебной работе. | В соответствии с разрабатываемыми новыми правилами лицензирования. | Ректор |
| 23. | Сбор информации от работодателей по потребностям в выпускниках по специальностям и направлениям подготовки | Список специальностей и численность 00требуемых выпускников | Деканы, проректор по учебной работе. | 01.01.11 | Ректор |
| 24. | Участие в конкурсных процедурах Рособразования по размещению государственного задания в подведомственных вузах | Комплект документов в соответствии с конкурсной документацией | Проректор по учебной работе. | После объявления конкурса | Ректор |
| 25. | Установление контрольных цифр приема по направлениям подготовки (специальностям) | Контрольные цифры приема на 2011г. |  | По результатам конкурса |  |
| 26. | Разработка и утверждение ежегодных Правил приема в МАИ | Правила приема в МАИ | Приемная комиссия | 01.02.11 | Ученый совет, ректор |